## Generador de obra
GENERADORES DE OBRA
Casa Habitación
Preliminares
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones | Rendimiento por Jornada | Tiempo
| Registro de manifestacion de construccion tipo A | [7 empty] | 275.5 | Registro |  |  | 15 DIAS
| Analisis de estudio por m² | [6 empty] | 14.04 | 4214.6676 | Pesos
| Limpieza: Limpieza y desempalme del terreno incluye mano de obra herramienta, limpieza de basura y acarreo. | [7 empty] | 300.19 | M² |  | 50 M²
|  | Area 1 | [5 empty] | 300.19
| Trazo y nivelacion del terreno: Estableciendo ejes y referencias,nivel incluye herramienta, mano de obra,equipo y retiro | [7 empty] | 300.19 | M² |  | 50 M²
|  | Area 1 | [5 empty] | 300.19
| Instalacion de mufa incluye mano de obra, materiales y herramienta para su correcta instalacion | [5 empty] | 1 |  | 1 | Jgo
| Intalacion de toma de agua incluye mano de obra, material y herramienta para su correcta elaboracion. | [5 empty] | 1 |  | 1 | Jgo
Cimentacion
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones | Rendimiento por Jornada | Tiempo
| Excavacion para cimentacion: A mano para excavacion de cepas de .80m x.60 en suelo tipo 2 incluye herramienta . Al igual que limpieza y acarreo a la primera estacion y retiro de sobrante | [7 empty] | 77.3952 | M³ |  | 2 m³
|  | 1 | A-F | 20.1 | 0.8 | 0.8 |  | 12.864
|  | 2 | D-F | 2.71 | 0.8 | 0.8 |  | 1.7344
|  | 3 | B-D | 4.13 | 0.8 | 0.8 |  | 2.6432
|  | 4 | D-E | 2.57 | 0.8 | 0.8 |  | 1.6448
|  | 5 | C-E | 4.04 | 0.8 | 0.8 |  | 2.5856
|  | 6 | B-C | 2.8 | 0.8 | 0.8 |  | 1.792
|  | 7 | D-E | 2.71 | 0.8 | 0.8 |  | 1.7344
|  | 8 | D-E | 2.71 | 0.8 | 0.8 |  | 1.7344
|  | 9 | B-E | 6.84 | 0.8 | 0.8 |  | 4.3776
|  | A | 1-9- | 17.92 | 0.8 | 0.8 |  | 11.4688
|  | B | 3-9- | 15.04 | 0.8 | 0.8 |  | 9.6256
|  | C | 5-6- | 1.22 | 0.8 | 0.8 |  | 0.7808
|  | D | 2-8- | 7.61 | 0.8 | 0.8 |  | 4.8704
|  | E | 2-9- | 12.81 | 0.8 | 0.8 |  | 8.1984
|  | F | 1-9- | 17.72 | 0.8 | 0.8 |  | 11.3408
| Plantilla de cimentacion: Suministro y fabricacion de concreto con un F'c 100kg/cm² de 5cm de espesor incluye mano de obra, herramientas y materiales para su correcta elaboracion. | [7 empty] | 96.744 | M² |  | 14 m²
|  | 1 | A-F | 20.1 | 0.8 | 0.8 |  | 16.08
|  | 2 | D-F | 2.71 | 0.8 | 0.8 |  | 2.168
|  | 3 | B-D | 4.13 | 0.8 | 0.8 |  | 3.304
|  | 4 | D-E | 2.57 | 0.8 | 0.8 |  | 2.056
|  | 5 | C-E | 4.04 | 0.8 | 0.8 |  | 3.232
|  | 6 | B-C | 2.8 | 0.8 | 0.8 |  | 2.24
|  | 7 | D-E | 2.71 | 0.8 | 0.8 |  | 2.168
|  | 8 | D-E | 2.71 | 0.8 | 0.8 |  | 2.168
|  | 9 | B-E | 6.84 | 0.8 | 0.8 |  | 5.472
|  | A | 1-9- | 17.92 | 0.8 | 0.8 |  | 14.336
|  | B | 3-9- | 15.04 | 0.8 | 0.8 |  | 12.032
|  | C | 5-6- | 1.22 | 0.8 | 0.8 |  | 0.976
|  | D | 2-8- | 7.61 | 0.8 | 0.8 |  | 6.088
|  | E | 2-9- | 12.81 | 0.8 | 0.8 |  | 10.248
|  | F | 1-9- | 17.72 | 0.8 | 0.8 |  | 14.176
| Zapata corrida: Se elaborara con concreto de F'c 250kg/cm² Hecho en obra de .40m de base por .60m de espesor con varilla de 3/8 y anillos del #2 @ 15cm incluye suministros, mano de obra, herramienta, armado, cimbrado,colado, decimbrado, curado limpieza de restos a pie de camion. | [7 empty] | 120.93 | ML |  | 5.33 ml
|  | 1 | A-F | 20.1 | 0.4 | 0.6
|  | 2 | D-F | 2.71 | 0.4 | 0.6
|  | 3 | B-D | 4.13 | 0.4 | 0.6
|  | 4 | D-E | 2.57 | 0.4 | 0.6
|  | 5 | C-E | 4.04 | 0.4 | 0.6
|  | 6 | B-C | 2.8 | 0.4 | 0.6
|  | 7 | D-E | 2.71 | 0.4 | 0.6
|  | 8 | D-E | 2.71 | 0.4 | 0.6
|  | 9 | B-E | 6.84 | 0.4 | 0.6
|  | A | 1-9- | 17.92 | 0.4 | 0.6
|  | B | 3-9- | 15.04 | 0.4 | 0.6
|  | C | 5-6- | 1.22 | 0.4 | 0.6
|  | D | 2-8- | 7.61 | 0.4 | 0.6
|  | E | 2-9- | 12.81 | 0.4 | 0.6
|  | F | 1-9- | 17.72 | 0.4 | 0.6
| Relleno de cepa: Utilizando el mismo material de excavacion, incluye ,mano de onbra y herramienta | [7 empty] | 48.372 | M³ |  | 7 m³
|  | 1 | A-F | 20.1 | 0.4 |  |  | 8.04
|  | 2 | D-F | 2.71 | 0.4 |  |  | 1.084
|  | 3 | B-D | 4.13 | 0.4 |  |  | 1.652
|  | 4 | D-E | 2.57 | 0.4 |  |  | 1.028
|  | 5 | C-E | 4.04 | 0.4 |  |  | 1.616
|  | 6 | B-C | 2.8 | 0.4 |  |  | 1.12
|  | 7 | D-E | 2.71 | 0.4 |  |  | 1.084
|  | 8 | D-E | 2.71 | 0.4 |  |  | 1.084
|  | 9 | B-E | 6.84 | 0.4 |  |  | 2.736
|  | A | 1-9- | 17.92 | 0.4 |  |  | 7.168
|  | B | 3-9- | 15.04 | 0.4 |  |  | 6.016
|  | C | 5-6- | 1.22 | 0.4 |  |  | 0.488
|  | D | 2-8- | 7.61 | 0.4 |  |  | 3.044
|  | E | 2-9- | 12.81 | 0.4 |  |  | 5.124
|  | F | 1-9- | 17.72 | 0.4 |  |  | 7.088
Drenajes
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones | Rendimiento por Jornada | Tiempo
| Excavacion para colocacion de tubo de P.v.c de 4'' con medidas de .30x.50 incluye mano de obra, herramienta para su correcta elaboracion. | [7 empty] | 0.75 | M³ |  | 2m³
| Tendido de Tubo de P.v.c de 4'' incluye mano de obra, herramienta y material para su correcta instalacion | [7 empty] | 21.8 | Ml |  | ml
| Registro de sanitario: Con medida de 40x60 de Tabique 10 x 14 x 28 asentado con mortero arena con junta de 1.5cm incluye mano de obra y todo para su correcta elaboracion | [5 empty] | 2 |  | 2 | Pza |  | 2 Pza
Estructura
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones | Rendimiento por Jornada | Tiempo
| Losa: Colada en sitio con un concreto de F'c 250kg/m² de 12 cm de espesor armada con varilla del #3 incluye colado, cimbra, decimbra, mano de obra y todos materiales para su correcta fabricacion | [7 empty] | 82.61 | M² |  | m²
| Entrepiso: armado con concreto F'c 250 kg/cm² de 12 cm de espesor armado con varilla del #3 incluye cimbra, decimbra, mano de obra y todos los materiales para su correcta elaboracion | [7 empty] | 82.61 | M² |  | m²
Elaboracion de escalera de 95 cms de ancho con 25 cms de huella y 17 de peralte
Muros, Dalas y Castillos
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones | Rendimiento por Jornada | Tiempo
| Muros de carga: Tabique 6 x 12 x 24 asentado con mortero arena con junta de 1.5cm con una altura de 2.5 con aplanado de mortero 1:5 incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su fabricacion. | [7 empty] | 471.34 | M² | Menos vanos, puertas y ventanas 17.26M² | 11 m²
PRIMER NIVEL
|  | 1 | A-F | 20.1 |  | 2.5 |  | 50.25
|  | 2 | D-F | 2.71 |  | 2.5 |  | 6.775
|  | 3 | B-D | 4.13 |  | 2.5 |  | 10.325
|  | 4 | D-E | 2.57 |  | 2.5 |  | 6.425
|  | 5 | C-E | 4.04 |  | 2.5 |  | 10.1
|  | 6 | B-C | 2.8 |  | 2.5 |  | 7
|  | 7 | D-E | 2.71 |  | 2.5 |  | 6.775
|  | 8 | D-E | 2.71 |  | 2.5 |  | 6.775
|  | 9 | B-E | 6.84 |  | 2.5 |  | 17.1
|  | A | 1-9- | 17.92 |  | 2.5 |  | 44.8
|  | B | 3-9- | 15.04 |  | 2.5 |  | 37.6
|  | C | 5-6- | 1.22 |  | 2.5 |  | 3.05
|  | D | 2-8- | 7.61 |  | 2.5 |  | 19.025
|  | E | 2-9- | 12.81 |  | 2.5 |  | 32.025
|  | F | 1-9- | 17.72 |  | 2.5 |  | 44.3
SEGUNDO NIVEL
|  | 3 | B-D | 4.13 |  | 2.5 |  | 10.325
|  | 4 | D-E | 2.57 |  | 2.5 |  | 6.425
|  | 5 | C-E | 4.04 |  | 2.5 |  | 10.1
|  | 6 | B-C | 2.8 |  | 2.5 |  | 7
|  | 7 | D-E | 2.71 |  | 2.5 |  | 6.775
|  | 8 | B-C | 2.4 |  | 2.5 |  | 6
|  | 8 | D-E | 2.71 |  | 2.5 |  | 6.775
|  | 9 | B-E | 6.84 |  | 2.5 |  | 17.1
|  | B | 3-9- | 15.04 |  | 2.5 |  | 37.6
|  | C | 3-6- | 4.36 |  | 2.5 |  | 10.9
|  | C | 8-9- | 6.2 |  | 2.5 |  | 15.5
|  | D | 3-4- | 1 |  | 2.5 |  | 2.5
|  | D | 7-9- | 6.9 |  | 2.5 |  | 17.25
|  | E | 4-9- | 12.81 |  | 2.5 |  | 32.025
| Pretil: Tabique 6 x 12 x 24 asentado con mortero arena con junta de 1.5cm con una altura de 2.5 con aplanado de mortero 1:5 incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su fabricacion. | [7 empty] | 26.235 | M² |  | 11 m²
|  | 3 | B-D | 4.72 |  | 0.9 |  | 4.248
|  | 4 | D-E | 3.05 |  | 0.9 |  | 2.745
|  | 8 | D-E | 2.36 |  | 0.9 |  | 2.124 |  | 52.47
|  | 9 | B-E | 5.26 |  | 0.9 |  | 4.734 |  | 942.68
|  | B | 3-9- | 6.86 |  | 0.9 |  | 6.174 |  | 82.61
|  | D | 3-4- | 1.14 |  | 0.9 |  | 1.026
|  | E | 4-8- | 5.76 |  | 0.9 |  | 5.184
| Castillos:Elaborados en obra con armado de 10x10 y colado de 15x15 con concreto de 250 kg/m² @20 cm con varillas de 3/8 cuenta con los materiales necesarios para su fabricacion incluye mano de obra, herramienta., cimbra y decimbrar. | [7 empty] | 235 | ML |  | 10 ml
Primer Nivel
|  | 1 | A-F |  |  | 2.5 | 8 | 20
|  | 2 | D-F |  |  | 2.5 | 3 | 7.5
|  | 3 | B-D |  |  | 2.5 | 3 | 7.5
|  | 4 | D-E |  |  | 2.5 | 4 | 10
|  | 5 | C-E |  |  | 2.5 | 3 | 7.5
|  | 6 | B-C |  |  | 2.5 | 2 | 5
|  | 7 | D-E |  |  | 2.5 | 3 | 7.5
|  | 8 | D-E |  |  | 2.5 | 1 | 2.5
|  | 9 | B-E |  |  | 2.5 | 3 | 7.5
|  | 10 | A-F |  |  | 2.5 | 7 | 17.5
|  | A | 1-9- |  |  | 2.5 | 10 | 25
|  | B | 3-9- |  |  | 2.5 | 5 | 12.5
|  | D | 2-8- |  |  | 2.5 | 1 | 2.5
|  | E | 2-9- |  |  | 2.5 | 3 | 7.5
|  | F | 1-9- |  |  | 2.5 | 10 | 25
Segundo nivel
|  | 3 | B-D |  |  | 2.5 | 4 | 10
|  | 4 | D-E |  |  | 2.5 | 2 | 5
|  | 5 | C-E |  |  | 2.5 | 3 | 7.5
|  | 6 | B-C |  |  | 2.5 | 3 | 7.5
|  | 7 | D-E |  |  | 2.5 | 2 | 5
|  | 8 | D-E |  |  | 2.5 | 4 | 10
|  | 9 | B-E |  |  | 2.5 | 4 | 10
|  | B | 3-9- |  |  | 2.5 | 3 | 7.5
|  | C | 5-6- |  |  | 2.5 | 1 | 2.5
|  | D | 2-8- |  |  | 2.5 | 2 | 5
| Castillos:Elaborados en obra con armado de 15x25 y colado de 15x30 con concreto de 250 kg/m² convarillas se 3/8 y estribos del #2 @20cm cuenta con los materiales necesarios para su fabricacion incluye mano de obra, herramienta., cimbra y decimbrar. | [7 empty] | 10 | ML |  | 8 ml
| PRIMER NIVEL | 9 | C-E |  |  | 2.5 | 1 | 2.5
|  | C | 5-7- |  |  | 2.5 | 2 | 5
SEGUNDO NIVEL
|  | D | 7-9- |  |  | 2.5 | 1 | 2.5
| Cadena de cerramiento: Hecha en obra con dimension de 15x30 con un concreto de F'c 250kg/m² varillas de 3/8 y estribos del #2 @20cm incluye mano de obra, herramienta, cimbra, desimbrado y todo lo necesario para su elaboracion | [7 empty] | 195.44 | ML |  | 8 ml
PRIMER NIVEL
|  | 1 | A-F | 20.1 | 0.15 | 0.3
|  | 2 | D-F | 2.71 | 0.15 | 0.3
|  | 3 | B-D | 4.13 | 0.15 | 0.3
|  | 4 | D-E | 2.57 | 0.15 | 0.3
|  | 5 | C-E | 4.04 | 0.15 | 0.3
|  | 6 | B-C | 2.8 | 0.15 | 0.3
|  | 7 | D-E | 2.71 | 0.15 | 0.3
|  | 8 | D-E | 2.71 | 0.15 | 0.3
|  | 9 | B-E | 6.84 | 0.15 | 0.3
|  | A | 1-9- | 17.92 | 0.15 | 0.3
|  | B | 3-9- | 15.04 | 0.15 | 0.3
|  | C | 5-6- | 1.22 | 0.15 | 0.3
|  | D | 2-8- | 7.61 | 0.15 | 0.3
|  | E | 2-9- | 12.81 | 0.15 | 0.3
|  | F | 1-9- | 17.72 | 0.15 | 0.3
SEGUNDO NIVEL
|  | 3 | B-D | 4.13 | 0.15 | 0.3
|  | 4 | D-E | 2.57 | 0.15 | 0.3
|  | 5 | C-E | 4.04 | 0.15 | 0.3
|  | 6 | B-C | 2.8 | 0.15 | 0.3
|  | 7 | D-E | 2.71 | 0.15 | 0.3
|  | 8 | B-C | 2.4 | 0.15 | 0.3
|  | 8 | D-E | 2.71 | 0.15 | 0.3
|  | 9 | B-E | 6.84 | 0.15 | 0.3
|  | B | 3-9- | 15.04 | 0.15 | 0.3
|  | C | 3-6- | 4.36 | 0.15 | 0.3
|  | C | 8-9- | 6.2 | 0.15 | 0.3
|  | D | 3-4- | 1 | 0.15 | 0.3
|  | D | 7-9- | 6.9 | 0.15 | 0.3
|  | E | 4-9- | 12.81 | 0.15 | 0.3
Pisos
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones | Rendimiento por Jornada | Tiempo
| Firme: Firme de concreto con F'c 200gk/m² con un espesor de 12cm malla electrosoldada cal incluye todo lo necesario para su elaboracion | [7 empty] | 82.61 | M² |  | 10 m²
| Colocacion de Loseta lamosa .44X.44 Café LINIA1QS, incluye mano de obra, herramienta, material y todo para su correcta colocacion | [7 empty] | 83.12 | M² | Colocada en Sala, Comedor,Recamaras, cuarto de estudio, pasillo, cocina | 13 m²
| Colocacion de Loseta lamosa .44X.44 Beige LCERA1O7, incluye mano de obra, herramienta, material y todo para su correcta colocacion | [7 empty] | 7.8 | M² | baños
| Colocacion de Loseta lamosa .44X.44 Chocolate LCERA1O7, incluye mano de obra, herramienta, material y todo para su correcta colocacion | [7 empty] | 12.5 | M² | terraza
| Colocacion de adocreto uso rudo gris 20 x 20cm y 5 cms de espesor f'c 250cm/kg2 , incluye mano de obra, herramienta, material y todo para su correcta colocacion | [7 empty] | 59.8 |  | exterior
Colocaciones
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones | Rendimiento por Jornada | Tiempo
| Elaboracion y colocacion de ventanas con dimensiones de 1.50x1.10 incluye mano de obra y material para correcta colocacion |  |  |  | 1.5 | 1.1 | 9 |  | 9 | Pza |  | 4 Pza
| Elaboracion y colocacion de ventanas con dimensiones de 2.00x1.10 incluye mano de obra y material para correcta colocacion |  |  |  | 2 | 1.1 | 2 |  | 2 | Pza
| Instalacion de w.c. Marca Castel modelo ZEUS color hueso, incluye mano de obra, accesorios y herramienta para su correcta instalacion | [5 empty] | 1 |  | 1 | Pza |  | 2 Pza
| Instalacion de lavabo marca american standart modelo habitat color hueso incluye manerales y pedestal | [5 empty] | 1 |  | 1 | Pza
| Instalacion y entrega de cocina integral marca Ready kitchen modelo PK240P7-WH. Incluye mano de obra y herramienta para su correcta instalacion | [5 empty] | 1 |  | 1 | Pza
| Instalacion de calentador de paso Calorex de 6lt incluye mano de obra, materiales y herramienta para su correcta instalacion | [5 empty] | 1 |  | 1 | Pza
| suministro e instalacion de tinaco rotoplas de 1100lt incluye accesorios, mano de obra y herramienta para su correcta instalacion | [5 empty] | 1 |  | 1 | Pza
Azotea
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones | Rendimiento por Jornada | Tiempo
| Suministro y aplicación de impermeabilizante en azotea. Incluye: suminsitro de materiales tales como: , preparación de la superficie, aplicación de material impermiabilizante, retiro de desperdicios, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | [7 empty] | 32.37 | M² |  | 30 m²
|  | A1 | [5 empty] | 32.37
Insalaciones Hidrosanitaria
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones | Rendimiento por Jornada | Tiempo
| Suministro, colocación de salida hidraulica para regadera y pruebas de tubo de cobre de 13 mm (1/2") de diámetro. Incluye: suministro de material, lija, soldadura, agua para pruebas, mano de obra para acarreo libre horizontal y vertical, cortes, dobleces, presentación, unión de tubos y piezas, soldado, pruebas, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | [5 empty] | 1 |  | 1 | Salida |  | 6 Pza
| Suministro, colocación de salida hidraulica para lavabo y pruebas de tubo de cobre de 13 mm (1/2") de diámetro. Incluye: suministro de material, lija, soldadura, agua para pruebas, mano de obra para acarreo libre horizontal y vertical, cortes, dobleces, presentación, unión de tubos y piezas, soldado, pruebas, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | [5 empty] | 2 |  | 2 | Salida
| Suministro, colocación de salida hidraulica para fregadero y pruebas de tubo de cobre de 13 mm (1/2") de diámetro. Incluye: suministro de material, lija, soldadura, agua para pruebas, mano de obra para acarreo libre horizontal y vertical, cortes, dobleces, presentación, unión de tubos y piezas, soldado, pruebas, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | [5 empty] | 1 |  | 1 | Salida
| Suministro, colocación de salida hidraulica para salida de lavadora y pruebas de tubo de cobre de 13 mm (1/2") de diámetro. Incluye: suministro de material, lija, soldadura, agua para pruebas, mano de obra para acarreo libre horizontal y vertical, cortes, dobleces, presentación, unión de tubos y piezas, soldado, pruebas, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | [5 empty] | 1 |  | 1 | Salida
| Suministro, colocación de salida hidraulica para calentador y pruebas de tubo de cobre de 13 mm (1/2") de diámetro. Incluye: suministro de material, lija, soldadura, agua para pruebas, mano de obra para acarreo libre horizontal y vertical, cortes, dobleces, presentación, unión de tubos y piezas, soldado, pruebas, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | [5 empty] | 1 |  | 1 | Salida
| Suministro, colocación de salida hidraulica para W.C y pruebas de tubo de cobre de 13 mm (1/2") de diámetro. Incluye: suministro de material, lija, soldadura, agua para pruebas, mano de obra para acarreo libre horizontal y vertical, cortes, dobleces, presentación, unión de tubos y piezas, soldado, pruebas, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | [5 empty] | 2 |  | 2 | Salida
Insalaciones Electricas
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones | Rendimiento por Jornada | Tiempo
| Suministro, colocación de salida electrica para apagadores y pruebas, incluye cable iusa del #12, manguera poliflex 1/2 , cinta de aislar, tapas y apagadores . Incluye: suministro de material, pruebas, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | [5 empty] | 18 |  | 18 | Salida |  | 6 Pza
| Suministro, colocación de salida electrica para contactos y pruebas, incluye cable iusa del #12, manguera poliflex 1/2 , cinta de aislar, tapas y contactos . Incluye: suministro de material, pruebas, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | [5 empty] | 31 |  | 31 | Salida
| Suministro, colocación de salida electrica para luminarias y pruebas, incluye cable iusa del #12, manguera poliflex 1/2 , cinta de aislar, caja de 3/4 con tapa y soquet . Incluye: suministro de material, pruebas, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | [5 empty] | 18 |  | 18 | Salida |  | 10 Pza
| Suministro, colocación de salida electrica para cometida y pruebas, incluye cable iusa del #8, manguera poliflex 3/4 . Incluye: suministro de material, pruebas, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | [5 empty] | 1 |  | 1 | Salida
Carpinteria y Cerrajeria
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones | Rendimiento por Jornada | Tiempo
| Instalacion de Puerta del madera para el baño de .75x2.05 marca Puertas Infinity modelo Madrid Cerezo Instalacion de manija golden niquel satin marca defian incluye marco, chambranas mano de obra, material,herramienta y todo para su correcta instalacion. | [5 empty] | 2 |  | 2 | Pza | Con marco las medidas de la puerta es de .80x2.10 | 2 Pza
| Instalacion de Puerta del madera para Recamaras de .85x2.05 marca Puertas Infinity modelo Madrid Cerezo Instalacion de manija golden niquel satin marca defian incluye marco, chambranas mano de obra, material,herramienta y todo para su correcta instalacion. | [5 empty] | 7 |  | 7 | Pza | Con marco las medidas de la puerta es de .90x2.10
| Instalacion de Puerta del madera para acceso de 1.70x2.10 hecha a la medida incluye marco, chambranas mano de obra, material,herramienta y todo para su correcta instalacion. | [5 empty] | 1 |  | 1 | Pza
Pintura
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones | Rendimiento por Jornada | Tiempo
| Aplicación de sellador marca comex clasico 1X5 clasico incluye mano de obra, herramienta y material para su correcta aplicación. | [7 empty] | 1025.29 | M² | Rendimiento por galon 30 a 40 M²/L diluido 1 a 3 | 115 m²
| Aplicación de pintura comex color blanco amanecer incluye mano de obra, material y herramienta para su correcta aplicación | [7 empty] | 1025.29 | M² | 10 a 12 m2/l
Jardineria
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones | Rendimiento por Jornada | Tiempo
| plantacion de pasto de pasto bermuda por rollo en area de jardin incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocacion | [7 empty] | 123.76 | M²
Limpieza Final
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones | Rendimiento por Jornada | Tiempo
| Limpieza Final: Limpieza para entrega de la obra a base de agua, detergente y jabon esto incluye mano de obra y materiales como escobas, trapadadores,jergas, fibras. Incluyen limpieza en pisos, puertas, ventanas, muebles de baño y de servicio y todo los elementos que se encuentren dentro de la planta | [7 empty] | 300.19 | M² |  |  | 1 Dias
|  | A1 | [5 empty] | 300.19

## Ruta critica propuesta
[5 empty] | 4 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
|  |  |  | C | 21 | 25 | H= |  |  |  |  | D | 59 | 74 | H= | J | 99 | 105 | H= | H | 111 | 113 | H= | L | 118 | 121 | H=
[5 empty] | 17 | 21 | 4 | [5 empty] | 84 | 99 | 25 |  | 105 | 111 | 6 |  | 115 | 117 | 4 |  | 117 | 120 | -1
| 0 |  | H= |  | 21 |  | H= |  | 38 |  | H= |  | 40 |  | H= |  | 12 |  | H= |  | 7 |  | H= |  | 2 |  | H= |  | 1 |  | H= |  | 0
INICIO | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 21 | 0 | B | 21 | 59 | 0 | E | 59 | 99 | 0 | F | 99 | 111 | 0 | G | 111 | 118 | 0 | K | 118 | 120 | 0 | N | 120 | 121 | 0 | FINAL | 121 | 121
| 0 | 0 |  |  | 0 | 21 |  |  | 21 | 59 |  |  | 59 | 99 |  |  | 99 | 111 |  |  | 111 | 118 |  |  | 118 | 120 |  |  | 120 | 121 |  |  | 121 | 121
[17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
[16 empty] | I | 99 | 100 | H= |  |  |  |  | M | 118 | 119 | H=
[17 empty] | 110 | 111 | 11 | [5 empty] | 119 | 120 | 1
|  | A | PRELIMINARES |  |  |  | 20 | F | PISOS | [5 empty] | 10 | K | CARPINTERIA Y CERRAJERIA | [5 empty] | 2 |  |  |  | BRISEÑO GOMEZ CARMEN AURORA
|  | B | CIMENTACION |  |  |  | 34 | G | COLOCACIONES | [5 empty] | 6 | L | PINTURA | [5 empty] | 3 |  |  |  | CRUZ MENDOZA ANGEL FRANCISCO
|  | C | DRENAJE |  |  |  | 4 | H | AZOTEA | [5 empty] | 2 | M | JARDINERIA | [5 empty] | 1
|  | D | ESTRUCTURA |  |  |  | 15 | I | INS. HIDROSANITARIA | [5 empty] | 1 | N | LIMPIEZA FINAL | [5 empty] | 1
|  | E | MURO,DALAS, CASTILLOS |  |  |  | 35 | J | INS. ELECTRICAS | [5 empty] | 5

## Ruta critica lineal q
| 0 |  | H= |  | 20 |  |  | 4 |  |  | 34 |  |  | 15 |  |  |  | 35 |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0
INICIO | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 20 | C | 20 | 24 | B | 24 | 58 | D | 58 | 73 |  | E | 73 | 108 | F | 108 | 118 | J | 118 | 123 |  | I | 123 | 124 | G | 124 | 130 |  | H | 130 | 132 | K | 132 | 134 | L | 134 | 137 | M | 137 | 138 | N | 138 | 139 | FINAL | 139 | 139
| 0 | 0 |  |  | 0 | 20 |  | 20 | 24 |  | 24 | 58 |  | 58 | 73 |  |  | 73 | 108 |  | 108 | 118 |  | 118 | 123 |  |  | 123 | 124 |  | 124 | 130 |  |  | 130 | 132 |  | 132 | 134 |  | 134 | 137 |  | 137 | 138 |  | 138 | 139 |  | 139 | 139
[5 empty] | H= |  |  | H= |  |  | H= |  |  | H= |  |  |  | H= |  |  | H= |  |  | H= |  |  |  | H= |  |  | H= |  |  |  | H= |  |  | H= |  |  | H= |  |  | H= |  |  | H=
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | A | PRELIMINARES | [5 empty] | 20 | F | PISOS |  |  |  |  | 10 |  |  |  | K | CARPINTERIA Y CERRAJERIA |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | BRISEÑO GOMEZ CARMEN AURORA
|  | B | CIMENTACION | [5 empty] | 34 | G | COLOCACIONES |  |  |  |  | 6 |  |  |  | L | PINTURA |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | CRUZ MENDOZA ANGEL FRANCISCO
|  | C | DRENAJE | [5 empty] | 4 | H | AZOTEA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | M | JARDINERIA |  |  |  |  | 1
|  | D | ESTRUCTURA | [5 empty] | 15 | I | INS. HIDROSANITARIA |  |  |  |  | 1 |  |  |  | N | LIMPIEZA FINAL |  |  |  |  | 1
|  | E | MURO,DALAS, CASTILLOS | [5 empty] | 35 | J | INS. ELECTRICAS |  |  |  |  | 5

## Diagrama de Gant
Diagrama de grant de propuesta
Actividad | Inicio | Dias | Termino
Gestoria de permisos | 2015-07-13 | 14 | 2015-07-27
Preliminar | 2015-07-27 | 7 | 2015-08-03
Cimentacion | 2015-08-03 | 38 | 2015-09-10
Drenaje | 2015-07-27 | 4 | 2015-07-31
Estructura | 2015-10-20 | 15 | 2015-11-04
Muros, dalas y castillos | 2015-09-10 | 40 | 2015-10-20
Pisos | 2015-10-23 | 13 | 2015-11-05
Colocaciones | 2015-11-05 | 7 | 2015-11-12
Azoteas | 2015-11-05 | 2 | 2015-11-07
Ins. Hidrosanitarias | 2015-10-23 | 1 | 2015-10-24
Ins. Electricas | 2015-10-23 | 6 | 2015-10-29
Carpinteria y cerrajeria | 2015-11-12 | 2 | 2015-11-14
Pintura | 2015-11-12 | 3 | 2015-11-15
Jardineria | 2015-11-12 | 1 | 2015-11-13
Limpieza final | 2015-11-14 | 2 | 2015-11-16
| Total de dias | 155
| 42198 |  | 42324
A.0 | PRELIMINARES GESTORIA
A | PRELIMINARES |  | F | PISOS | K | CARPINTERIA Y CERRAJERIA
B | CIMENTACION |  | G | COLOCACIONES | L | PINTURA
C | DRENAJE |  | H | AZOTEA | M | JARDINERIA
D | ESTRUCTURA |  | I | INS. HIDROSANITARIA | N | LIMPIEZA FINAL
E | MURO,DALAS, CASTILLOS |  | J | INS. ELECTRICAS
Diagrama de grant lineal
Actividad | Inicio | Dias | Termino
Gestoria de permisos | 2015-07-13 | 14 | 2015-07-27
Preliminar | 2015-07-27 | 7 | 2015-08-03
Cimentacion | 2015-08-03 | 38 | 2015-09-10
Drenaje | 2015-09-10 | 4 | 2015-09-14
Estructura | 2015-09-14 | 15 | 2015-09-29
Muros, dalas y castillos | 2015-09-29 | 40 | 2015-11-08
Pisos | 2015-11-08 | 13 | 2015-11-21
Colocaciones | 2015-11-21 | 7 | 2015-11-28
Azoteas | 2015-11-28 | 2 | 2015-11-30
Ins. Hidrosanitarias | 2015-11-30 | 1 | 2015-12-01
Ins. Electricas | 2015-12-01 | 6 | 2015-12-07
Carpinteria y cerrajeria | 2015-12-07 | 2 | 2015-12-09
Pintura | 2015-12-09 | 3 | 2015-12-12
Jardineria | 2015-12-12 | 1 | 2015-12-13
Limpieza final | 2015-12-13 | 2 | 2015-12-15
| Total de dias | 155
| 634474 |  | 634629
A.0 | PRELIMINARES GESTORIA
A | PRELIMINARES |  | F | PISOS | K | CARPINTERIA Y CERRAJERIA
B | CIMENTACION |  | G | COLOCACIONES | L | PINTURA
C | DRENAJE |  | H | AZOTEA | M | JARDINERIA
D | ESTRUCTURA |  | I | INS. HIDROSANITARIA | N | LIMPIEZA FINAL
E | MURO,DALAS, CASTILLOS |  | J | INS. ELECTRICAS
Formulas:
Termino = [Inicio]+[Dias]
Termino = [Dias]+[Inicio]
Inicio = [Termino, row above]
Inicio = [Termino, row below]

## Ruta de Materiales
FECHA |  | 13/07/2015 18/07/2015 | 20/07/2015 25/07/2015 | 27/07/2015 01/08/2015 | 03/08/2015 08/08/2015 | 10/08/2015 15/08/2015 | 17/08/2015 22/08/2015 | 24/08/2015 29/08/2015 | 31/08/2015 05/09/2015 | 07/09/2015 12/09/2015 | 14/09/2015 19/09/2015 | 21/09/2015 26/09/2015 | 28/09/2015 03/10/2015 | 05/10/2015 10/10/2015 | 12/10/2015 17/10/2015 | 19/10/2015 24/10/2015 | 26/10/2015 31/10/2015 | 02/11/2015 07/11/2015 | 09/11/2015 16/11/2015
MES
SEMANA |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18
Gestoria de permisos | bar: Semana 1 to Semana 3
Preliminar | bar: Semana 3
Cimentacion | bar: Semana 4 to Semana 9
Drenaje | bar: Semana 3
Estructura
Muros, dalas y castillos | bar: Semana 9
Pisos
Colocaciones
Azoteas
Ins. Hidrosanitarias
Ins. Electricas
Carpinteria y cerrajeria
Pintura
Jardineria
Limpieza final
MATERIALES | UNIDAD
MUFA | Pza | bar: Semana 2
CEMENTO CRUZ AZUL | Ton | Semana 4: 0.77; Semana 6: 3.0701; Semana 7: 2.5584; Semana 9: 0.528 | 0.352 | 0.288 | 1.152 | 0.384 | 2.5733 | 1.0234
ARENA | M³ | Semana 4: 1.9061; Semana 6: 5.4686; Semana 7: 4.5572; Semana 9: 0.9405 | 0.627 | 0.513 | 2.052 | 0.684 | 4.1508 | 1.8229
GRAVA | M³ | Semana 4: 3.4603; Semana 6: 6.5239; Semana 7: 5.4366; Semana 9: 1.122 | 0.748 | 0.612 | 2.448 | 0.816 | 6.5871 | 2.1746
AGUA | M³ | Semana 4: 0.0406; Semana 6: 0.09594; Semana 7: 0.07995; Semana 9: 0.3 | 0.3 | 0.0165 | 0.011 | 0.009 | 0.018 | 0.093591
VARILLA 3/8 | Pza | Semana 6: 40.31; Semana 7: 40.31 | 50 | 14 | 20
TABIQUE ROJO 6X12X24 | Millar | Semana 9: 4.0261 | 4.0261
CLAVO 2" | Caja | Semana 4: 2.4186 |  | 2 |  |  | 1 | 1.6522
ALAMBRE RECOCIDO | Kl | Semana 4: 120.93 |  | 78.3333 | 15 |  |  | 82.61
ALAMBRON | Kl | Semana 4: 805.3938 |  | 705 | 190.4
PEGAZULEJO NIASA | Bulto | [15 empty] | 10
CIMBRA CIMENTACION | Pza | Semana 4: 120
CIMBRA CADENAS, CASTILLOS | Pza | [10 empty] | 32
CIMBRA LOSA | Pza | [15 empty] | 350
TROMPO | Pza | [16 empty] | 1 | bar: Semana 8
TUBO PVC 4'' | Pza | Semana 3: 2.2
CODO PVC 4'' X90 | Pza | Semana 3: 3
YEE PVC4'' | Pza | bar: Semana 3
TEE PVC 4'' | Pza | bar: Semana 3
MALLA ELECTRO SOLDADA 6.6/10.10 | M² | [14 empty] | 59.79
LOSETA LAMOSA 44X44 CAFÉ LINIA1QS | Caja | [14 empty] | 28
LOSETA LAMOSA 44X44 BEIGE LCERA1O7 | Caja | [14 empty] | 8
VENTANA DE PERFIL COLOR HUMO, CON VIDRIO DE 3MM DE .90X1.20 | Pza | [15 empty] | 7
VENTANA DE PERFIL COLOR HUMO, CON VIDRIO DE 3MM DE .90X.60 | Pza | [15 empty] | 2
W.C. MARCA CASTEL MODELO ZEUZ COLOR HUESO | Pza | [16 empty] | 1
LAVABO AMERICAN STÁNDAR MODELO HABITATCOLOR HUESO INCLUYE LLAVES Y PEDESTAL | Pza | [16 empty] | 1
COCINA INTEGRAL MARCA READY KITCHEN PAQUETE DE COCINA BLANCA MODELO PK240P7-WH. | Pza | [16 empty] | 1
TINACO ROTOPLAS DE 1100LT INCLUYE ACCESORIOS | Pza | [16 empty] | 1
CALENTADOR DE PASO CALOREX DE 6LT | Pza | [16 empty] | 1
PUERTA MARCA PUERTAS INFINITY MODELO MADRID CEREZO .90X2.10 Y .80X2.10 | Pza | [17 empty] | 2
PUERTA HECHA A LA MEDIDA DE 1.5X2.1 | Pza | [16 empty] | 1
MANIJA GOLDEN NÍQUEL SATÍN MARCA DEFIANT | Pza | [17 empty] | 3
MACETAS DE BARRO CON PALMAS | Pza | [17 empty] | 2
IMPERMEABILIZANTE FESTER ACRITON 6AÑOS | Cubeta | [14 empty] | 2
TUBO DE COBRE 1/2 TIPO M | Pza | [14 empty] | 5
LIJA | Ml | [14 empty] | 4
PASTA PARA SOLDAR 16 G | Pza | [14 empty] | 4
SOLDADURA PARA AGUA | Pza | [14 empty] | 1
CODO DE COBRE 1/2''X90 | Pza | [14 empty] | 16
TEE DE COBRE 1/2''X90 | Pza | [14 empty] | 2
CABLE IUSA #12 | Rollo | [14 empty] | 2
MANGUERA POLIFLEX 1/2 | Rollo | [14 empty] | 2
CHALUPA | Pza | [14 empty] | 17
TAPA BTICINO MODUS 1 VENTANA | Pza | [14 empty] | 8
CONTACTO MODUS | Pza | [14 empty] | 18
APAGADOR MODUS | Pza | [14 empty] | 8
CINTA DE AISLAR NITTO | Pza | [14 empty] | 2
TAPA BTICINO MODUS 2 VENTANAS | Pza | [14 empty] | 9
SOQUET REDONDO | Pza | [14 empty] | 11
SELLADOR 1X5 COMEX | Cubeta | [17 empty] | 2
PINTURA COMEX BLANCO AMANECER EASY CLEAN | Cubeta | [17 empty] | 2
JABON, ESCOBA, JALADOR, BOTE, JERGA Y FRANELA | Pza | [17 empty] | 1

## Matrices Costo Directo
ARQUITECTURA
PRESUPUESTOS ANÁLISIS DE COSTO DIRECTO
NOMBRE DE LA OBRA: ALUMNO:
GRUPO: FECHA:
Preliminares
| Registro de manifestacion de construccion tipo A |  |  |  |  | Unidad | Registro
[6 empty] | Cantidad | 275.5
[6 empty] | Precio Unitario | 275.5
[6 empty] | Total | 275.5
| Analisis de estudio por m² |  |  |  |  | Unidad | Pesos
[6 empty] | Cantidad | 300.19
[6 empty] | Precio Unitario | 14.04
[6 empty] | Total | 4214.6676
| Limpieza: Limpieza y desempalme del terreno incluye mano de obra herramienta, limpieza de basura y acarreo. |  |  |  |  | Unidad | M²
[6 empty] | Cantidad | 300.19
[6 empty] | Precio Unitario | 7
[6 empty] | Total | 2101.33
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Material
| Mano de obra | Albañil | Limpieza del terreno incluye mano de obra y herramienta | M² | 300.19 | 12 | 3602.28
| Trazo y nivelacion del terreno: Estableciendo ejes y referencias,nivel incluye herramienta, mano de obra,equipo y retiro |  |  |  |  | Unidad | M²
[6 empty] | Cantidad | 300.19
[6 empty] | Precio Unitario | 12
[6 empty] | Total | 3602.28
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Material
| Mano de obra | Albañil | Trazo y nivelacion incluye mano de obra y herramienta | M2 | 300.19 | 12 | 3602.28
| Instalacion de mufa incluye mano de obra, materiales y herramienta para su correcta instalacion |  |  |  |  | Unidad | Jgo
[6 empty] | Cantidad | 1
[6 empty] | Precio Unitario | 999
[6 empty] | Total | 999
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Material
|  |  | CABLE # 8 | MT | 10 | 16.5 | 165
|  |  | BASE MEDIDOR | PZA | 1 | 98 | 98
|  |  | TUBO P/MUFA | PZA | 1 | 127 | 127
|  |  | MUFA 1 1/4 | PZA | 1 | 17 | 17
|  |  | VARILLA P/ TIERRA 1 METRO X 1/2 | PZA | 1 | 39 | 39
|  |  | CONECTOR P/VARILLA | PZA | 1 | 9 | 9
|  |  | CENTRO DE CARGA SQD 2 PASTILLAS | PZA | 1 | 130 | 130
|  |  | INTERRUPTOR BOYER | PZA | 1 | 114 | 114
[6 empty] | SUMA | 699
| Mano de obra | Electricista | Instalacion de mufa incluye mano de obra y herramienta | Jgo | 1 | 300 | 300
| Intalacion de toma de agua incluye mano de obra, material y herramienta para su correcta elaboracion. |  |  |  |  | Unidad | Jgo
[6 empty] | Cantidad | 1
[6 empty] | Precio Unitario | 1025
[6 empty] | Total | 1025
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Material
|  |  | VALVULA CUADRO | PZA | 1 | 115 | 115
|  |  | VALVULA INSERCION | PZA | 1 | 146 | 146
|  |  | VALVULA BANQUETA | PZA | 1 | 158 | 158
|  |  | TORRE BANQUETA | PZA | 1 | 151 | 151
|  |  | ABRAZADERA TOMA AGUA 2 1/2 | PZA | 1 | 63 | 63
|  |  | TUBO COBRE FLEXIBLE 5/8 | MT | 1 | 92 | 92
[6 empty] | SUMA | 725
| Mano de obra | Plomero | Instalacion de toma de agua incluye mano de obra y herramienta | Jgo | 1 | 300 | 300
Total de costo en Preliminares |  |  |  | 12217.7776
Cimentacion
| Excavacion para cimentacion: A mano para excavacion de cepas de .80m x.60 en suelo tipo 2 incluye herramienta . Al igual que limpieza y acarreo a la primera estacion y retiro de sobrante |  |  |  |  | Unidad | M³
[6 empty] | Cantidad | 77.3952
[6 empty] | Precio Unitario | 95
[6 empty] | Total | 7378.044
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
| Materiales |  |  |  |  | Desgaste % 3
|  |  | PALA | PZA | 1 | 2.55 | 2.55
|  |  | PICO | PZA | 1 | 6.45 | 6.45
|  |  | CARRETILLA | PZA | 1 | 16.5 | 16.5
[6 empty] | SUMA | 25.5
| Mano de obra | ALBAÑIL | Excavacion a mano en cepa, incluye afine de taludes y fondo, en material seco, tipo II con pronfundidad de 0.00 a 2.00m incluye mano de obra y herramienta | M³ | 77.3952 | 95 | 7352.544
| Plantilla de cimentacion: Suministro y fabricacion de concreto con un F'c 100kg/cm² de 5cm de espesor incluye mano de obra, herramientas y materiales para su correcta elaboracion. |  |  |  |  | Unidad | M²
[6 empty] | Cantidad | 96.744
[6 empty] | Precio Unitario | 158.324
[6 empty] | Total | 15316.8971
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | Cemento F'c 100kg/cm2 | M³ |  |  |  | Ml | Total x ml | Semana(4 dias)
|  |  | CEMENTO CRUZ AZUL | Bto | 5.5 | 120 | 660 | 0.275 | 26.6046 | 15.4
|  |  | ARENA | Bote(19lt) | 27.23 | 7 | 190.61 | 1.3615 | 131.717 | 76.244 | 1.9061
|  |  | GRAVA | Bote(19lt) | 32.955 | 14 | 461.37 | 1.6478 | 159.4099 | 138.411 | 3.4603
|  |  | AGUA | Bote(19lt) | 14.5 | 1 | 14.5 | 0.725 | 70.1394 | 0.0406
[6 empty] | Suma | 1326.48
[8 empty] | Dia | Semana (4dias)
|  |  | Cemento F'c 100kg/cm2 | M² | 96.744 | 66.324 | 6416.4491
|  |  | CEMENTO CRUZ AZUL | Bto | 0.275 |  |  | 3.85 | 0.77
|  |  | ARENA | Bote(19lt) | 1.3615 |  |  | 19.061 | 1.9061
|  |  | GRAVA | Bote(19lt) | 1.6477 |  |  | 23.0685 | 2.3068
|  |  | AGUA | Bote(19lt) | 0.725 |  |  | 10.15 | 0.0406
| Mano de obra | Albañil | Plantilla de concreto hecho en obra resistencia f'c 100kg/cm²de 5cm de espesor incluye mano de obra y herramienta | M² | 96.744 | 92 | 8900.448
| Zapata corrida: Se elaborara con concreto de F'c 250kg/cm² Hecho en obra de .40m de base por .60m de espesor con varilla de 3/8 y anillos del #2 @ 15cm incluye suministros, mano de obra, herramienta, armado, cimbrado,colado, decimbrado, curado limpieza de restos a pie de camion. |  |  |  |  | Unidad | ML
[6 empty] | Cantidad | 120.93
[6 empty] | Precio Unitario | 840.4433
[6 empty] | Total | 101634.8094
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | Cemento F'c 250kg/cm2 | M³ |  |  |  | Ml | Total x ml | Semana(6 dias) | Semana(5dias | Semana(6 dias) | Semana(5dias
|  |  | CEMENTO CRUZ AZUL | Bto | 8 | 120 | 960 | 1.92 | 232.1856 | 61.4016 | 51.168 | 3.0701 | 2.5584
|  |  | ARENA | Bote(19lt) | 28.5 | 7 | 199.5 | 6.84 | 827.1612 | 218.7432 | 182.286 | 5.4686 | 4.5572
|  |  | GRAVA | Bote(19lt) | 34 | 14 | 476 | 8.16 | 986.7888 | 260.9568 | 217.464 | 6.5239 | 5.4366
|  |  | AGUA | Bote(19lt) | 12.5 | 1 | 12.5 | 3 | 362.79 | 95.94 | 79.95 | 2.3985 | 0.09594
[6 empty] | Suma | 1648 | [5 empty] | 0.07995
Ml
|  |  | Cemento F'c 250kg/cm2 Cruz Azul | Ml | 0.24 | 16.48 | 395.52
|  |  | VARILLA 3/8 | Ml | 8 | 7.6364 | 61.0909 | 967.44 | 80.62
|  |  | TABLA 2.5X30 | Pza | 2 | 34 | 68 | 241.86 | 10.66 |  | 241.86
|  |  | ALAMRON PARA ESTRIBOS 1KL=3M | kg | 6.66 | 14 | 57.5424
|  |  | ALAMBRE RECOCIDO | Kg | 1.5 | 15 | 22.5 | 120.93
|  |  | CLAVO 2" | Kg | 1 | 20 | 20 | 2.4186
|  |  | DIESEL | Lt | 1 | 14.54 | 14.54 |  | 805.3938
|  |  | AGUA | Lt | 1.25 | 1 | 1.25
[6 empty] | Suma | 640.4433
Mano de obra
|  | Albañil | Zapata corida incluye mano de obra, cimbra, decimbra y herramienta | Ml | 120.93 | 200 | 24186
| Relleno de cepa: Utilizando el mismo material de excavacion, incluye ,mano de onbra y herramienta |  |  |  |  | Unidad | M³
[6 empty] | Cantidad | 48.372
[6 empty] | Precio Unitario | 90
[6 empty] | Total | 4353.48
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | PALA | PZA | 0.04 | 85 | 3.4
|  |  | PICO | PZA | 0.04 | 215 | 8.6
|  |  | CARRETILLA | PZA | 0.04 | 550 | 22
[6 empty] | Suma | 34
Mano de obra
|  | Albañil | Relleno compactado con pison de mano en cepas de .20 cm utilizando producto de la obra | M³ | 48.372 | 56 | 2708.832
Total de costo en Cimentacion |  |  |  | 128683.2304
Drenaje
| Excavacion para colocacion de tubo de P.v.c de 4'' con medidas de .30x.50 incluye mano de obra, herramienta para su correcta elaboracion. |  |  |  |  | Unidad | M³
[6 empty] | Cantidad | 0.75
[6 empty] | Precio Unitario | 95
[6 empty] | Total | 71.25
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
Mano de obra
|  | Albañil | Excavacion a mano en cepa, incluye afine de taludes y fondo, en material seco, tipo II con pronfundidad de 0.00 a 2.00m incluye mano de obra y herramienta | M³ | 0.75 | 95 | 71.25
| Tendido de Tubo de P.v.c de 4'' incluye mano de obra, herramienta y material para su correcta instalacion |  |  |  |  | Unidad | Ml
[6 empty] | Cantidad | 21.8
[6 empty] | Precio Unitario | 121.6667
[6 empty] | Total | 2718.3333
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | TUBO PVC 4'' | Ml | 21.8 | 26.6667 | 581.3333
|  |  | CODO PVC 4'' X90 | PZA | 3 | 10 | 30
|  |  | YEE PVC4'' | PZA | 1 | 30 | 30
|  |  | TEE PVC 4'' | PZA | 1 | 6 | 6
Mano de obra
|  | Albañil | Instalacion de W.C. incluye mano de obra y herramienta para su correcta colocacion | Ml | 21.8 | 95 | 2071
| Registro de sanitario: Con medida de 40x60 de Tabique 10 x 14 x 28 asentado con mortero arena con junta de 1.5cm incluye mano de obra y todo para su correcta elaboracion |  |  |  |  | Unidad | Pza
[6 empty] | Cantidad | 2
[6 empty] | Precio Unitario | 600
[6 empty] | Total | 1200
Total de costo en Drenaje |  |  |  | 3989.5833
Estructura
| Losa: Colada en sitio con un concreto de F'c 250kg/m² de 12 cm de espesor armada con varilla del #3 incluye colado, cimbra, decimbra, mano de obra y todos materiales para su correcta fabricacion |  |  |  |  | Unidad | M²
[6 empty] | Cantidad | 82.61
[6 empty] | Precio Unitario | 937.09
[6 empty] | Total | 77413.0049
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | Cemento F'c 250kg/cm2 | M³ |  |  |  | Ml | Total x ml | Semana(4 dias)
|  |  | CEMENTO CRUZ AZUL | Bto | 8 | 120 | 960 | 0.96 | 79.3056 | 20.4672 | 1.0234
|  |  | ARENA | Bote(19lt) | 28.5 | 7 | 199.5 | 3.42 | 282.5262 | 72.9144 | 1.8229
|  |  | GRAVA | Bote(19lt) | 34 | 14 | 476 | 4.08 | 337.0488 | 86.9856 | 2.1746
|  |  | AGUA | Bote(19lt) | 12.5 | 1 | 12.5 | 1.5 | 123.915 | 31.98 | 0.03198
[6 empty] | Suma | 1648
|  |  | M² |  |  |  |  | Total
|  |  | Cemento F'c 250kg/cm2 | M² | 1 | 164.8 | 164.8
|  |  | VARILLA 3/8 | Pza | 1 | 84 | 84 | 82.61
|  |  | TARIMA .5X1.00 | Pza | 2 | 45 | 90
|  |  | POLIN 4X4 2.5 | Pza | 4 | 60 | 240
|  |  | ALAMBRE RECOCIDO | Kg | 1.5 | 15 | 22.5
|  |  | CLAVO 2" | Kg | 1 | 20 | 20 | 1.6522
|  |  | DIESEL | Lt | 1 | 14.54 | 14.54
|  |  | AGUA | Lt | 1.25 | 1 | 1.25
[6 empty] | Suma | 637.09
Mano de Obra
|  | Albañil | Elaboracion de losa de concreto armado con espesor de 10 cms, mano de obra incluye herramienta, cimbra y decimbra | M² | 1 | 300 | 300
Total de costo en Estructura |  |  |  | 77413.0049
Muros, Dalas y Castillos
| Muros de carga: Tabique 6 x 12 x 24 asentado con mortero arena con junta de 1.5cm con una altura de 2.5 con aplanado de mortero 1:5 incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su fabricacion. |  |  |  |  | Unidad | M²
[6 empty] | Cantidad | 471.34
[6 empty] | Precio Unitario | 257.1407
[6 empty] | Total | 121200.688
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | TABIQUE ROJO 6X12X24 | M² | 52.2876 | 2.2 | 115.0327 | 13.3333 | 3.9216
(INCLUYE JUNTAJUNTA DE 1.5 CM)
|  |  | JUNTA DE ARENA - MORTERO | M² | 471.34 | 8.8432 | 4168.1539
|  |  | APLANADO DE MORTERO - ARENA | M² | 471.34 | 13.2648 | 6252.2308
| Mano de obra | Albañil | Elaboracion de muro de tabique 7X14X24 | M² | 471.34 | 120 | 56560.8
| Pretil: Tabique 6 x 12 x 24 asentado con mortero arena con junta de 1.5cm con una altura de 2.5 con aplanado de mortero 1:5 incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su fabricacion. |  |  |  |  | Unidad | M²
[6 empty] | Cantidad | 26.235
[6 empty] | Precio Unitario | 257.1407
[6 empty] | Total | 6746.0857
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total |  | 19204.7059
Materiales
|  |  | TABIQUE ROJO 6X12X24 | M² | 52.2876 | 2.2 | 115.0327 |  | 732.0261 | 0.73203
|  |  | (INCLUYE JUNTAJUNTA DE 1.5 CM) | [5 empty] | 8.0523
|  |  | JUNTA DE ARENA - MORTERO | M² | 471.34 | 8.8432 | 4168.1539
|  |  | APLANADO DE MORTERO - ARENA | M² | 471.34 | 13.2648 | 6252.2308
| Mano de obra | Albañil | Elaboracion de muro de tabique 7X14X24 | M² | 26.235 | 120 | 3148.2
| Castillos:Elaborados en obra con armado de 10x10 y colado de 15x15 con concreto de 250 kg/m² @20 cm con varillas de 3/8 cuenta con los materiales necesarios para su fabricacion incluye mano de obra, herramienta., cimbra y decimbrar. |  |  |  |  | Unidad | Ml
[6 empty] | Cantidad | 235
[6 empty] | Precio Unitario | 465.3102
[6 empty] | Total | 109347.8916
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | Cemento F'c 250kg/cm2 | M³ |  |  |  | Ml | Total x ml | Semana(6 dias) | Semana(4 dias) | Semana(6 dias) | Semana(4 dias)
|  |  | CEMENTO CRUZ AZUL | Bto | 8 | 120 | 960 | 0.176 | 41.36 | 10.56 | 7.04 | 0.528 | 0.352
|  |  | ARENA | Bote(19lt) | 28.5 | 7 | 199.5 | 0.627 | 147.345 | 37.62 | 25.08 | 0.9405 | 0.627
|  |  | GRAVA | Bote(19lt) | 34 | 14 | 476 | 0.748 | 175.78 | 44.88 | 29.92 | 1.122 | 0.748
|  |  | AGUA | Bote(19lt) | 12.5 | 1 | 12.5 | 0.275 | 64.625 | 0.0165 | 0.011
[6 empty] | Suma | 1648
[8 empty] | Total ml | Pzas
|  |  | Cemento F'c 250kg/cm2 | Ml | 1 | 247.2247 | 247.2247
|  |  | VARILLA 3/8 | Ml | 4 | 7.6364 | 30.5455 | 940 | 78.3333
|  |  | ALAMRON PARA ESTRIBOS 1KL=3M | Kl | 5 | 14 | 10.5
|  |  | TABLA 2.5X30 | Pza | 1 | 34 | 34
|  |  | ALAMBRE RECOCIDO | Kl | 1.5 | 15 | 22.5 | 1175 | 117.5 | 705
|  |  | CLAVO 2" | Kl | 1 | 20 | 20
|  |  | DIESEL | Lt | 1 | 14.54 | 14.54
|  |  | AGUA | Lt | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Suma | 380.3102
| Mano de obra | Albañil | Elaboracion de Castillos de 15x15, 15x20 y 15x30 incluye cimbra y decimbra | Ml | 235 | 85 | 19975
| Castillos:Elaborados en obra con armado de 15x25 y colado de 15x30 con concreto de 250 kg/m² convarillas se 3/8 y estribos del #2 @20cm cuenta con los materiales necesarios para su fabricacion incluye mano de obra, herramienta., cimbra y decimbrar. |  |  |  |  | Unidad | ML
[6 empty] | Cantidad | 10
[6 empty] | Precio Unitario | 591.3077
[6 empty] | Total | 5913.0768 |  | 15
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | Cemento F'c 250kg/cm2 | M³ |  |  |  | Ml | Total x ml | Semana(2 dias)
|  |  | CEMENTO CRUZ AZUL | Bto | 8 | 120 | 960 | 0.36 | 3.6 | 5.76 | 0.288
|  |  | ARENA | Bote(19lt) | 28.5 | 7 | 199.5 | 1.2825 | 12.825 | 20.52 | 0.513
|  |  | GRAVA | Bote(19lt) | 34 | 14 | 476 | 1.53 | 15.3 | 24.48 | 0.612
|  |  | AGUA | Bote(19lt) | 12.5 | 1 | 12.5 | 0.5625 | 5.625 | 0.009
[6 empty] | Suma | 1648
|  |  | Cemento F'c 250kg/cm2 | Ml | 1 | 366.2222 | 366.2222 | Ml | Pzas
|  |  | VARILLA 3/8 | Ml | 4 | 7.6364 | 30.5455 | 40 | 3.3333
|  |  | ALAMRON PARA ESTRIBOS 1KL=3M | Kl | 5 | 14 | 17.5
|  |  | TABLA 2.5X30 | Pza | 1 | 34 | 34
|  |  | ALAMBRE RECOCIDO | Kl | 1.5 | 15 | 22.5
|  |  | CLAVO 2" | Kl | 1 | 20 | 20
|  |  | DIESEL | Lt | 1 | 14.54 | 14.54
|  |  | AGUA | Lt | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Suma | 506.3077
| Mano de obra | Albañil | Elaboracion de Castillos de 15x15, 15x20 y 15x30 incluye cimbra y decimbra | ML | 10 | 85 | 850
| Cadena de cerramiento: Hecha en obra con dimension de 15x30 con un concreto de F'c 250kg/m² varillas de 3/8 y estribos del #2 @20cm incluye mano de obra, herramienta, cimbra, desimbrado y todo lo necesario para su elaboracion |  |  |  |  | Unidad | ML
[6 empty] | Cantidad | 195.44
[6 empty] | Precio Unitario | 886.0755
[6 empty] | Total | 173174.5868
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | Cemento F'c 250kg/cm2 | M³ |  |  |  | Ml | Total x ml | Semana(6 dias) | Semana(2 dias) | Semana(6 dias) | Semana(2 dias)
|  |  | CEMENTO CRUZ AZUL | Bto | 8 | 120 | 960 | 0.48 | 93.8112 | 23.04 | 7.68 | 1.152 | 0.384
|  |  | ARENA | Bote(19lt) | 28.5 | 7 | 199.5 | 1.71 | 334.2024 | 82.08 | 27.36 | 2.052 | 0.684
|  |  | GRAVA | Bote(19lt) | 34 | 14 | 476 | 2.04 | 398.6976 | 97.92 | 32.64 | 2.448 | 0.816
|  |  | AGUA | Bote(19lt) | 12.5 | 1 | 12.5 | 0.75 | 146.58 | 0.036 | 0.012
[6 empty] | Suma | 1648
|  |  | Cemento F'c 250kg/cm2 | Ml | 1 | 659.2 | 659.2 | Ml | Pza
|  |  | VARILLA 3/8 | Ml | 4 | 7.6364 | 30.5455 | 781.76 | 65.1467
|  |  | ALAMRON PARA ESTRIBOS 1KL=3M | Ki | 4.75 | 14 | 21.09
|  |  | TABLA 2.5X30 | Pza | 2 | 13.6 | 27.2
|  |  | ALAMBRE RECOCIDO | Kl | 1.5 | 15 | 22.5
|  |  | CLAVO 2" | Kl | 1 | 20 | 20
|  |  | DIESEL | Lt | 1 | 14.54 | 14.54
|  |  | AGUA | Lt | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Suma | 796.0755
| Mano de obra | Albañil | Cadena de cerramiento de 15x40, 15x30 incluye cimbra y decimbra | ML | 195.44 | 90 | 17589.6
Total de costo en Muros Dalas y Castillos |  |  |  | 416382.3289
Pisos
| Firme: Firme de concreto con F'c 200gk/m² con un espesor de 12cm malla electrosoldada cal incluye todo lo necesario para su elaboracion |  |  |  |  | Unidad | M²
[6 empty] | Cantidad | 82.61
[6 empty] | Precio Unitario | 335.3485
[6 empty] | Total | 27703.1361
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | Concreto F'c 200kg/cm2 | M³ |  |  |  | Ml | Total x ml | Semana(6 dias) | Semana(6 dias)
|  |  | CEMENTO CRUZ AZUL | Bto | 7.148 | 120 | 857.76 | 0.85776 | 70.8596 | 51.4656 | 2.5733
|  |  | ARENA | Bote(19lt) | 23.06 | 7 | 161.42 | 2.7672 | 228.5984 | 166.032 | 4.1508
|  |  | GRAVA | Bote(19lt) | 36.595 | 14 | 512.33 | 4.3914 | 362.7736 | 263.484 | 6.5871
|  |  | AGUA | Bote(19lt) | 12.9987 | 1 | 12.9987 | 1.5598 | 128.8587 | 0.093591
[6 empty] | Suma | 1544.5087
|  |  | Concreto F'c 200kg/cm2 | M² | 1 | 185.3485 | 185.3485
|  |  | MALLA ELECTRO SOLDADA 6.6/10.10 | M² | 1 | 20 | 20
| Mano de obra | Albañil | Elaboracion de firme de concreto de 10 a 15 cm incluye mano de obra y herramienta | M² | 82.61 | 130 | 10739.3
| Colocacion de Loseta lamosa .44X.44 Café LINIA1QS, incluye mano de obra, herramienta, material y todo para su correcta colocacion |  |  |  |  | Unidad | M²
[6 empty] | Cantidad | 83.12
[6 empty] | Precio Unitario | 336.67
[6 empty] | Total | 27984.0104
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
| Materiales |  | LOSETA LAMOSA 44X44 CAFÉ LINIA1QS | M² | 83.12 | 229.87 | 19106.7944
|  |  | PEGAZULEJO NIASA | M² | 83.12 | 16.8 | 1396.416
| Mano de obra | Azulejero | Colocacion de loseta incluye nivelado, mano de obra y herramienta para su correcta colocacion | M² | 83.12 | 90 | 7480.8
| Colocacion de Loseta lamosa .44X.44 Chocolate LCERA1O7, incluye mano de obra, herramienta, material y todo para su correcta colocacion |  |  |  |  | Unidad | M²
[6 empty] | Cantidad | 4.99
[6 empty] | Precio Unitario | 309.39
[6 empty] | Total | 1543.8561
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | LOSETA LAMOSA 44X44 BEIGE LCERA1O7 | M² | 4.99 | 202.59 | 1010.9241
|  |  | PEGAZULEJO NIASA | M² | 4.99 | 16.8 | 83.832
| Mano de obra | Azulejero | Colocacion de loseta incluye nivelado, mano de obra y herramienta para su correcta colocacion | M² | 4.99 | 90 | 449.1
Total de costo en Pisos |  |  |  | 57231.0026
Colocaciones
| Elaboracion y colocacion de ventanas con dimensiones de 1.50x1.10 incluye mano de obra y material para correcta colocacion |  |  |  |  | Unidad | Pza
[6 empty] | Cantidad | 9
[6 empty] | Precio Unitario | 1000
[6 empty] | Total | 9000
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | VENTANA DE PERFIL COLOR HUMO, CON VIDRIO DE 3MM DE .90X1.20 | Pza | 9 | 1000 | 9000
(Incluye mano de obra e instalacion)
| Mano de Obra | Aluminero
| Elaboracion y colocacion de ventanas con dimensiones de 2.00x1.10 incluye mano de obra y material para correcta colocacion |  |  |  |  | Unidad | Pza
[6 empty] | Cantidad | 2
[6 empty] | Precio Unitario | 850
[6 empty] | Total | 1700
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | VENTANA DE PERFIL COLOR HUMO, CON VIDRIO DE 3MM DE .90X.60 | Pza | 2 | 850 | 1700
(Incluye mano de obra e instalacion)
| Mano de Obra | Aluminero
| Instalacion de w.c. Marca Castel modelo ZEUS color hueso, incluye mano de obra, accesorios y herramienta para su correcta instalacion |  |  |  |  | Unidad | Pza
[6 empty] | Cantidad | 1
[6 empty] | Precio Unitario | 2049
[6 empty] | Total | 2049
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | W.C. MARCA CASTEL MODELO ZEUZ COLOR HUESO | Pza | 1 | 1899 | 1899
(incluye herrajes,valvula angular y manguera y tapa)
| Mano de Obra | Plomero | Instalacion de W.C. incluye mano de obra y herramienta para su correcta colocacion | Pza | 1 | 150 | 150
| Instalacion de lavabo marca american standart modelo habitat color hueso incluye manerales y pedestal |  |  |  |  | Unidad | Pza
[6 empty] | Cantidad | 1
[6 empty] | Precio Unitario | 1099
[6 empty] | Total | 1099
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | LAVABO AMERICAN STÁNDAR MODELO HABITATCOLOR HUESO INCLUYE LLAVES Y PEDESTAL | Pza | 1 | 949 | 949
| Mano de Obra | Plomero | Instalacion de Lavabo incluye mano de obra y herramienta para su correcta colocacion | Pza | 1 | 150 | 150
| Instalacion y entrega de cocina integral marca Ready kitchen modelo PK240P7-WH. Incluye mano de obra y herramienta para su correcta instalacion |  |  |  |  | Unidad | Pza
[6 empty] | Cantidad | 1
[6 empty] | Precio Unitario | 7999
[6 empty] | Total | 7999
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | COCINA INTEGRAL MARCA READY KITCHEN PAQUETE DE COCINA BLANCA MODELO PK240P7-WH. | Pza | 1 | 7999 | 7999
| Mano de Obra |  | INCLUYE INSTALACION
| Instalacion de calentador de paso Calorex de 6lt incluye mano de obra, materiales y herramienta para su correcta instalacion |  |  |  |  | Unidad | Pza
[6 empty] | Cantidad | 1
[6 empty] | Precio Unitario | 3186
[6 empty] | Total | 3186
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | CALENTADOR DE PASO CALOREX DE 6LT | Pza | 1 | 2986 | 2986
| Mano de Obra | Plomero | Instalacion de calentador incluye mano de obra y herramienta para su correcta colocacion | Pza | 1 | 200 | 200
| suministro e instalacion de tinaco rotoplas de 1100lt incluye accesorios, mano de obra y herramienta para su correcta instalacion |  |  |  |  | Unidad | Pza
[6 empty] | Cantidad | 1
[6 empty] | Precio Unitario | 1800
[6 empty] | Total | 1800
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | TINACO ROTOPLAS DE 1100LT INCLUYE ACCESORIOS | Pza | 1 | 1600 | 1600
| Mano de Obra | Plomero | Instalacion de tinaco de 1 a 2 nivles incluye mano de obra y herramienta para su correcta colocacion | Pza | 1 | 200 | 200
Total de costo en Colocaciones |  |  |  | 26833
Azotea
| Suministro y aplicación de impermeabilizante en azotea. Incluye: suminsitro de materiales tales como: , preparación de la superficie, aplicación de material impermiabilizante, retiro de desperdicios, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |  | Unidad | M²
[6 empty] | Cantidad | 32.37
[6 empty] | Precio Unitario | 108.1
[6 empty] | Total | 3499.197
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | IMPERMEABILIZANTE FESTER ACRITON 6AÑOS | M² | 32.37 | 73.1 | 2366.247
| Mano de Obra | Albañil | Impermeabilizado de azotea incluye mano de obra y herramienta para su ejecucion | M² | 32.37 | 35 | 1132.95
Total de costo en Azotea |  |  |  | 3499.197
Insalaciones Hidrosanitaria
| Suministro, colocación de salida hidraulica para regadera y pruebas de tubo de cobre de 13 mm (1/2") de diámetro. Incluye: suministro de material, lija, soldadura, agua para pruebas, mano de obra para acarreo libre horizontal y vertical, cortes, dobleces, presentación, unión de tubos y piezas, soldado, pruebas, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |  | Unidad | Salida
[6 empty] | Cantidad | 1
[6 empty] | Precio Unitario | 634.6
[6 empty] | Total | 634.6
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | TUBO DE COBRE 1/2 TIPO M | ML | 2.7 | 58 | 156.6
|  |  | LIJA | ML | 1 | 10 | 10
|  |  | PASTA PARA SOLDAR 16 G | G | 1 | 17 | 17
|  |  | SOLDADURA PARA AGUA | ML | 1 | 27 | 27
|  |  | CODO DE COBRE 1/2''X90 | Pza | 4 | 6 | 24
[6 empty] | Suma | 234.6
| Mano de Obra | Albañil | Insatalacion hidrosanitaria por salida incluye mano de obra y herramienta para su correcta colocacion | Salida | 1 | 400 | 400
| Suministro, colocación de salida hidraulica para lavabo y pruebas de tubo de cobre de 13 mm (1/2") de diámetro. Incluye: suministro de material, lija, soldadura, agua para pruebas, mano de obra para acarreo libre horizontal y vertical, cortes, dobleces, presentación, unión de tubos y piezas, soldado, pruebas, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |  | Unidad | Salida
[6 empty] | Cantidad | 2
[6 empty] | Precio Unitario | 643.6
[6 empty] | Total | 1287.2
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | TUBO DE COBRE 1/2 TIPO M | ML | 5.23 | 58 | 156.6
|  |  | LIJA | ML | 1 | 10 | 10
|  |  | PASTA PARA SOLDAR 16 G | G | 1 | 17 | 17
|  |  | SOLDADURA PARA AGUA | ML | 1 | 27 | 27
|  |  | CODO DE COBRE 1/2''X90 | Pza | 4 | 6 | 24
|  |  | TEE DE COBRE 1/2''X90 | Pza | 1 | 9 | 9
[6 empty] | Suma | 243.6
| Mano de Obra | Albañil | Insatalacion hidrosanitaria por salida incluye mano de obra y herramienta para su correcta colocacion | Salida | 1 | 400 | 400
| Suministro, colocación de salida hidraulica para fregadero y pruebas de tubo de cobre de 13 mm (1/2") de diámetro. Incluye: suministro de material, lija, soldadura, agua para pruebas, mano de obra para acarreo libre horizontal y vertical, cortes, dobleces, presentación, unión de tubos y piezas, soldado, pruebas, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |  | Unidad | Salida
[6 empty] | Cantidad | 1
[6 empty] | Precio Unitario | 773.4
[6 empty] | Total | 773.4
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | TUBO DE COBRE 1/2 TIPO M | ML | 5.3 | 58 | 307.4
|  |  | LIJA | ML | 1 | 10 | 10
|  |  | PASTA PARA SOLDAR 16 G | G | 1 | 17 | 17
|  |  | SOLDADURA PARA AGUA | ML | 1 | 27 | 27
|  |  | CODO DE COBRE 1/2''X90 | Pza | 2 | 6 | 12
[6 empty] | Suma | 373.4
| Mano de Obra | Albañil | Insatalacion hidrosanitaria por salida incluye mano de obra y herramienta para su correcta colocacion | Salida | 1 | 400 | 400
| Suministro, colocación de salida hidraulica para salida de lavadora y pruebas de tubo de cobre de 13 mm (1/2") de diámetro. Incluye: suministro de material, lija, soldadura, agua para pruebas, mano de obra para acarreo libre horizontal y vertical, cortes, dobleces, presentación, unión de tubos y piezas, soldado, pruebas, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |  | Unidad | Salida
[6 empty] | Cantidad | 1
[6 empty] | Precio Unitario | 1098.4
[6 empty] | Total | 1098.4
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | TUBO DE COBRE 1/2 TIPO M | ML | 10.8 | 58 | 626.4
|  |  | LIJA | ML | 1 | 10 | 10
|  |  | PASTA PARA SOLDAR 16 G | G | 1 | 17 | 17
|  |  | SOLDADURA PARA AGUA | ML | 1 | 27 | 27
|  |  | CODO DE COBRE 1/2''X90 | Pza | 3 | 6 | 18
[6 empty] | Suma | 698.4
| Mano de Obra | Albañil | Insatalacion hidrosanitaria por salida incluye mano de obra y herramienta para su correcta colocacion | Salida | 1 | 400 | 400
| Suministro, colocación de salida hidraulica para W.C y pruebas de tubo de cobre de 13 mm (1/2") de diámetro. Incluye: suministro de material, lija, soldadura, agua para pruebas, mano de obra para acarreo libre horizontal y vertical, cortes, dobleces, presentación, unión de tubos y piezas, soldado, pruebas, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |  | Unidad | Salida
[6 empty] | Cantidad | 2
[6 empty] | Precio Unitario | 690.66
[6 empty] | Total | 1381.32
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | TUBO DE COBRE 1/2 TIPO M | ML | 3.77 | 58 | 218.66
|  |  | LIJA | ML | 1 | 10 | 10
|  |  | PASTA PARA SOLDAR 16 G | G | 1 | 17 | 17
|  |  | SOLDADURA PARA AGUA | ML | 1 | 27 | 27
|  |  | CODO DE COBRE 1/2''X90 | Pza | 3 | 6 | 18
[6 empty] | Suma | 290.66
| Mano de Obra | Albañil | Insatalacion hidrosanitaria por salida incluye mano de obra y herramienta para su correcta colocacion | Salida | 1 | 400 | 400
Total de costo en Hidrosanitaria |  |  |  | 5174.92
Insalaciones Hidrosanitaria
| Suministro, colocación de salida electrica para apagadores y pruebas, incluye cable iusa del #12, manguera poliflex 1/2 , cinta de aislar, tapas y apagadores . Incluye: suministro de material, pruebas, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |  | Unidad | PZA
[6 empty] | Cantidad | 10
[6 empty] | Precio Unitario | 106.3808
Total
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | CABLE IUSA #12 | M | 43.2 | 6.03 | 260.496
|  |  | MANGUERA POLIFLEX 1/2 | M | 43.2 | 4.66 | 201.312
|  |  | CHALUPA | PZA | 10 | 5 | 50
|  |  | TAPA BTICINO MODUS 1 VENTANA | PZA | 10 | 25 | 250
|  |  | APAGADOR MODUS | PZA | 10 | 29 | 290
|  |  | CINTA DE AISLAR NITTO | ROLLO | 1 | 12 | 12
[6 empty] | Suma | 1063.808
| Mano de Obra |  | Insatalacion electrica por salida incluye mano de obra y herramienta para su correcta colocacion | salida | 10
| Suministro, colocación de salida electrica para contactos y pruebas, incluye cable iusa del #12, manguera poliflex 1/2 , cinta de aislar, tapas y contactos . Incluye: suministro de material, pruebas, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |  | Unidad
Cantidad
Precio Unitario
Total
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | CABLE IUSA #12 | M
|  |  | MANGUERA POLIFLEX 1/2 | M
|  |  | CHALUPA | PZA | 8 | 5
|  |  | TAPA BTICINO MODUS 2 VENTANAS | PZA | 8 | 25
|  |  | CONTACTO MODUS | PZA | 16 | 25
|  |  | CINTA DE AISLAR NITTO | ROLLO | 1 | 12
[6 empty] | Suma | 0
Carpinteria y Cerrajeria
| Instalacion de Puerta del madera para el baño de .75x2.05 marca Puertas Infinity modelo Madrid Cerezo Instalacion de manija golden niquel satin marca defian incluye marco, chambranas mano de obra, material,herramienta y todo para su correcta instalacion. |  |  |  |  | Unidad | Pza
[6 empty] | Cantidad | 2
[6 empty] | Precio Unitario | 3228
[6 empty] | Total | 6456
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | PUERTA MARCA PUERTAS INFINITY MODELO MADRID CEREZO .90X2.10 Y .80X2.10 | Pza | 2 | 1779 | 3558
|  |  | BARNIZ POLYFORM 3000 | 0 | 0.5 | 138 | 69
|  |  | MANIJA GOLDEN NÍQUEL SATÍN MARCA DEFIANT | Pza | 1 | 280 | 280
| Mano de Obra | Carpintero | Colocacion de puertas y chapa incluye mano de obra y herramienta | Pza | 2 | 500 | 1000
|  |  | Aplicación de barniz incluye mano de obra y herramienta | 0 | 0 | 600 | 0
| Instalacion de Puerta del madera para Recamaras de .85x2.05 marca Puertas Infinity modelo Madrid Cerezo Instalacion de manija golden niquel satin marca defian incluye marco, chambranas mano de obra, material,herramienta y todo para su correcta instalacion. |  |  |  |  | Unidad | Pza
[6 empty] | Cantidad | 7
[6 empty] | Precio Unitario | 3228
[6 empty] | Total | 22596
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | PUERTA MARCA PUERTAS INFINITY MODELO MADRID CEREZO .90X2.10 Y .80X2.10 | Pza | 2 | 1779 | 3558
|  |  | BARNIZ POLYFORM 3000 | 0 | 0.5 | 138 | 69
|  |  | MANIJA GOLDEN NÍQUEL SATÍN MARCA DEFIANT | Pza | 1 | 280 | 280
| Mano de Obra | Albañil | Colocacion de puertas y chapa incluye mano de obra y herramienta | Pza | 2 | 500 | 1000
|  |  | Aplicación de barniz incluye mano de obra y herramienta | 0 | 0 | 600 | 0
| Instalacion de Puerta del madera para acceso de 1.70x2.10 hecha a la medida incluye marco, chambranas mano de obra, material,herramienta y todo para su correcta instalacion. |  |  |  |  | Unidad | Pza
[6 empty] | Cantidad | 1
[6 empty] | Precio Unitario | 5069
[6 empty] | Total | 5069
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | PUERTA HECHA A LA MEDIDA DE 1.5X2.1 | Pza | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Aplicación de barniz incluye mano de obra y herramienta | 0 | 0.5 | 138 | 69
(Incluye mano de obra e instalacion)
| Mano de Obra | Carpintero
|  |  | Aplicación de barniz incluye mano de obra y herramienta | 0 | 1 | 600 | 600
Total de costo en Carpinteria y Cerrajeria |  |  |  | 34121
Pintura
| Aplicación de sellador marca comex clasico 1X5 clasico incluye mano de obra, herramienta y material para su correcta aplicación. |  |  |  |  | Unidad | M²
[6 empty] | Cantidad | 1025.29
[6 empty] | Precio Unitario | 9.16
[6 empty] | Total | 9391.6564
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
| Materiales |  | SELLADOR 1X5 COMEX | M² | 1025.29 | 1.16 | 1189.3364
| Mano de Obra | Pintor | Aplicación de sellador incluye mano de obra y herramienta para su correcta aplicación | M² | 1025.29 | 8 | 8202.32
| Aplicación de pintura comex color blanco amanecer incluye mano de obra, material y herramienta para su correcta aplicación |  |  |  |  | Unidad | M²
[6 empty] | Cantidad | 1025.29
[6 empty] | Precio Unitario | 22.25
[6 empty] | Total | 22812.7025
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | PINTURA COMEX BLANCO AMANECER EASY CLEAN | M² | 1025.29 | 7.25 | 7433.3525
| Mano de Obra | Pintor | Aplicación de pintura vinilica incluye mano de obra y herramienta para su correcta aplicación | M² | 1025.29 | 15 | 15379.35
Total de costo en Pintura |  |  |  | 32204.3589
Jardineria
| plantacion de pasto de pasto bermuda por rollo en area de jardin incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocacion |  |  |  |  | Unidad | Pza
[6 empty] | Cantidad | 2
[6 empty] | Precio Unitario | 175
[6 empty] | Total | 350
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
| Materiales |  | MACETAS DE BARRO CON PALMAS | Pza | 2 | 175 | 350
Total de costo en Jardineria |  |  |  | 350
Limpieza final
| Limpieza Final: Limpieza para entrega de la obra a base de agua, detergente y jabon esto incluye mano de obra y materiales como escobas, trapadadores,jergas, fibras. Incluyen limpieza en pisos, puertas, ventanas, muebles de baño y de servicio y todo los elementos que se encuentren dentro de la planta |  |  |  |  | Unidad | M²
[6 empty] | Cantidad | 300.19
[6 empty] | Precio Unitario | 5.8333
[6 empty] | Total | 1751.1083
| Concepto |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
Materiales
|  |  | Limpieza a base de agua jabon, incluye mano de obra y materiales para su elaboracion | M² | 300.19 | 5.8333 | 1751.1083
Total de costo de Limpieza Final |  |  |  | 1751.1083

## Materiales
COTIZACION MATERIALES PARA CONSTRUCCION
PRODUCTO | TONELADA | PRECIO | UNIDAD | PRECIO
CEMENTO CRUZ AZUL | 20 BULTOS | 2380 | BULTO | 120
CEMENTO TOLTECA | 20 BULTOS | 2360 | BULTO | 119
CEMENTO HOLCIM | 20 BULTOS | 2300 | BULTO | 116
CEMENTO FORTALEZA | 20 BULTOS | 2300 | BULTO | 116
VARILLA 3/8 | 150 PIEZAS | 12500 | PIEZA | 84
VARILLA 1/2 | 84 PIEZAS | 12500 | PIEZA | 153
CALIDRA | 40 BULTOS | 1800 | BULTO | 46
MORTERO CRUZ AZUL | 20 BULTOS | 1950 | BULTO | 99
MORTERO HOLCIM | 20 BULTOS | 1880 | BULTO | 95
MORTERO FORTALEZA | 20 BULTOS | 1720 | BULTO | 88
PEGAZULEJO NIASA | 50 BULTOS | 4100 | BULTO | 84
PEGAZULEJO PEGAGRES | 50 BULTOS | 2650 | BULTO | 55
PEGAZULEJO TAURO | 50 BULTOS | 2200 | BULTO | 46
ALAMBRE RECOCIDO | KILO | 15
ALAMBRON | KILO | 14
CLAVO 2" | CAJA | 430 | KILO | 20
CLAVO 2 1/2 | CAJA | 430 | KILO | 20
CLAVO CONCRETP | KILO | 47
TABIQUE ROJO 6X12X24 | PZA | 2.2 | MILLAR | 1850
|  | 1 M3 | 3 M3 | 6 M3 | BOTE
ARENA | M3 | 240 | 550 | 110 | 7
GRAVA | M3 | 440 | 1200 | 2150 | 14
MALLA ELECTRO SOLDADA 6.6/10.10 | ROLLO | 1392 | METRO2 | 20
AGUA | LITRO | 1
ALAMRON PARA ESTRIBOS 1KL=3M | KG | 14 | PZA | 0
IMPERMEABILIZANTE FESTER ACRITON 6AÑOS | CUBETA | 1462
BARNIZ POLYFORM 3000 | LT | 138
PINTURA COMEX BLANCO AMANECER EASY CLEAN | CUBETA | 1655 | 10 A 12 M2/L | 210M2
CHAROLA | PZA | 45
RODILLO | PZA | 28
SELLADOR 1X5 COMEX | CUBETA | 774
TARIMA .5X1.00 | PZA | 45
POLIN 4X4 2.5 | PZA | 60
DIESEL | LT | 14.54
TABLA 2.5X30 | PZA | 85
PALA | PZA | 85
PICO | PZA | 215
CARRETILLA | PZA | 550
LOSETA LAMOSA 44X44 CAFÉ LINIA1QS | CAJA | 345 | 1.54M2 | 8 | PZAS
LOSETA LAMOSA 44X44 BEIGE LCERA1O7 | CAJA | 312 | 1.54M2 | 8 | PZAS
TEE PVC 4'' | PZA | 6
YEE PVC4'' | PZA | 30
CODO PVC 4'' X45 | PZA | 15
CODO PVC 4'' X90 | PZA | 10
TUBO PVC 4'' | TRAMO | 160
COTIZACION DE MOBILIARIO
PRODUCTO | PRECIO |  |  |  | OBSERVACIONES
W.C. MARCA CASTEL MODELO ZEUZ COLOR HUESO | 1899 |  |  |  | COTIZADO EN HOME DEPOT
LAVABO AMERICAN STÁNDAR MODELO HABITATCOLOR HUESO INCLUYE LLAVES Y PEDESTAL | 949 |  |  |  | COTIZADO EN HOME DEPOT
COCINA INTEGRAL MARCA READY KITCHEN PAQUETE DE COCINA BLANCA MODELO PK240P7-WH. | 7999 |  |  |  | COTIZADO EN HOME DEPOT
TINACO ROTOPLAS DE 1100LT INCLUYE ACCESORIOS | 1600
CALENTADOR DE PASO CALOREX DE 6LT | 2986
PUERTA MARCA PUERTAS INFINITY MODELO MADRID CEREZO .90X2.10 Y .80X2.10 | 1779 |  |  |  | COTIZADO EN HOME DEPOT
PUERTA HECHA A LA MEDIDA DE 1.5X2.1 | 5000
MANIJA GOLDEN NÍQUEL SATÍN MARCA DEFIANT | 280 |  |  |  | COTIZADO EN HOME DEPOT
VENTANA DE PERFIL COLOR HUMO, CON VIDRIO DE 3MM DE .90X1.20 | 1000
VENTANA DE PERFIL COLOR HUMO, CON VIDRIO DE 3MM DE .90X.60 | 850
MACETAS DE BARRO CON PALMAS | 175
COTIZACION DE BAJADA DE LUZ Y TOMA DE AGUA
BAJADA LUZ
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNI | TOTAL
CABLE # 8 | 10 | MT | 16.5 | 165
BASE MEDIDOR | 1 | PZA | 98 | 98
TUBO P/MUFA | 1 | PZA | 127 | 127
MUFA 1 1/4 | 1 | PZA | 17 | 17
VARILLA P/ TIERRA 1 METRO X 1/2 | 1 | PZA | 39 | 39
VARILLA P/ TIERRA 1.5 X 1/2 | 1 | PZA | 57 | 57
CONECTOR P/VARILLA | 1 | PZA | 9 | 9
CENTRO DE CARGA SQD 2 PASTILLAS | 1 | PZA | 130 | 130
CENTRO DE CARGA ISA 2 PASTILLAS | 1 | PZA | 72 | 72
INTERRUPTOR ISA | 1 | PZA | 98 | 98
INTERRUPTOR BOYER | 1 | PZA | 114 | 114
TOMA AGUA
VALVULA CUADRO | 1 | PZA | 115
VALVULA INSERCION | 1 | PZA | 146
VALVULA BANQUETA | 1 | PZA | 158
TORRE BANQUETA | 1 | PZA | 151
ABRAZADERA TOMA AGUA 2" | 1 | PZA OPC | 60
ABRAZADERA TOMA AGUA 2 1/2 | 1 | PZA | 63
ABRAZADERA TOMA AGUA 3" | 1 | PZA | 78
TUBO COBRE FLEXIBLE 5/8 | 1 | MT | 92
TUBO COBRE RIGIDO 1/2 T/M | 1 | MT OPC | 65
TUBO COBRE RIGIDO 1/2 T/N | 1 | MT OPC | 50
MATERIAL SANITARIO
Producto | Medidad | PRECIO UNI
tubo cobre agua | 1/2 | 348 | T/M | 273 | T/N
| 3/4 | 518 | T/M | 367 | T/N
Codo de cobre | 1/2 | 6 | X 90 | 8 | X 45
| 3/4 | 12 | X 90 | 18 | X 45
Tee de cobre | 1/2 | 9
| 3/4 | 19
Cople de Cobre | 1/2 | 5
| 3/4 | 8
Conector cobre | 1/2 | 11
| 3/4 | 15
SOLDADURA PARA AGUA | ML | 27
| Rollo | 175
PASTA PARA SOLDAR 16 G |  | 17 | 60 GMS | 36 | 125GMS
LIJA | Mt | 10
Valvula angular nacobre |  | 45 | NACOB | 32 | RUGO
Tinaco rotoplas 1100lt |  | 1719 | TRICAPA | 1600 | NEGRO
Calentador calorex de paso |  | 2986 | 6 LITRS
MATERIAL ELECTRICO
CHALUPA |  | 5
CAJA DE REGISTRO 1/2 | 1/2 | 5
CAJA DE REGISTRO 3/4 | 3/4 | 9
SOQUET REDONDO |  | 12 | 1./2 | 15 | 3./4
TAPA BTICINO MODUS 1 VENTANA | 1 ventana | 25
TAPA BTICINO MODUS 2 VENTANAS | 2 ventana | 27
TAPA BTICINO MODUS 3 VENTANAS | 3 ventana | 31
APAGADOR MODUS | Sencillo | 29
| Escalera | 31
CONTACTO MODUS | Sencillo | 25
| Tierra | 29
MANGUERA POLIFLEX 1/2 | 1/2 | 466 | 100 MTS | 4.66
MANGUERA POLIFLEX 3/4 | 3/4 | 450 | 50 MTS | 9
CABLE IUSA #8 | #8 | 1463 | IUSA | 997 | OTROS | M | 14.63
CABLE IUSA #10 | #10 | 958 | IUSA | 598 | OTROS
CABLE IUSA #12 | #12 | 603 | IUSA | 407 | OTROS | M | 6.03
Tubo de Pvc | 2'' | 87
| 4'' | 198
Codo de Pvc | 2'' | 6
| 4'' | 13
Cople Pvc | 2'' | 4
| 4'' | 9
Pegamento pvc | Cartucho | 17
| bote (chico) | 26
| 1/2 | 79
CINTA DE AISLAR NITTO |  | 12
#NAME?

## Mano de Obra
Mano de obra
Concepto | Unidad | Precio
Trazo y nivelacion incluye mano de obra y herramienta | M2 | 12
Limpieza del terreno incluye mano de obra y herramienta | M² | 12
Instalacion de toma de agua incluye mano de obra y herramienta | Jgo | 300
Instalacion de mufa incluye mano de obra y herramienta | Jgo | 300
Excavacion a mano en cepa, incluye afine de taludes y fondo, en material seco, tipo II con pronfundidad de 0.00 a 2.00m incluye mano de obra y herramienta | M³ | 95
Plantilla de concreto hecho en obra resistencia f'c 100kg/cm²de 5cm de espesor incluye mano de obra y herramienta | M² | 92
Zapata corida incluye mano de obra, cimbra, decimbra y herramienta | Ml | 200
Relleno compactado con pison de mano en cepas de .20 cm utilizando producto de la obra | M³ | 56
Elaboracion de muro de tabique 7X14X24 | M² | 120
Elaboracion de Castillos de 15x15, 15x20 y 15x30 incluye cimbra y decimbra | Ml | 85
Cadena de cerramiento de 15x40, 15x30 incluye cimbra y decimbra | Ml | 90
Elaboracion de losa de concreto armado con espesor de 10 cms, mano de obra incluye herramienta, cimbra y decimbra | M² | 300
Colocacion de puertas y chapa incluye mano de obra y herramienta | Pza | 500
Aplicación de barniz incluye mano de obra y herramienta | Pza | 600
Impermeabilizado de azotea incluye mano de obra y herramienta para su ejecucion | M² | 35
Elaboracion de firme de concreto de 10 a 15 cm incluye mano de obra y herramienta | M² | 130
Insatalacion electrica por salida incluye mano de obra y herramienta para su correcta colocacion | Salida | 200
Insatalacion hidrosanitaria por salida incluye mano de obra y herramienta para su correcta colocacion | Salida | 400
Instalacion de W.C. incluye mano de obra y herramienta para su correcta colocacion | Pza | 150
Instalacion de Lavabo incluye mano de obra y herramienta para su correcta colocacion | Pza | 150
Instalacion de calentador incluye mano de obra y herramienta para su correcta colocacion | Pza | 200
Instalacion de tinaco de 1 a 2 nivles incluye mano de obra y herramienta para su correcta colocacion | Pza | 200
Aplicación de pintura vinilica incluye mano de obra y herramienta para su correcta aplicación | M² | 15
Aplicación de sellador incluye mano de obra y herramienta para su correcta aplicación | M² | 8
Colocacion de loseta incluye nivelado, mano de obra y herramienta para su correcta colocacion | M² | 90
Limpieza a base de agua jabon, incluye mano de obra y materiales para su elaboracion | M² | 5.8333

## Presupuesto
Total de costo en Preliminares | 12217.7776
Total de costo en Cimentacion | 128683.2304
Total de costo en Estructura | 77413.0049
Total de Costos del Dreja | 3989.5833
Total de costo en Muros Dalas y Castillos | 416382.3289
Total de costo en Pisos | 57231.0026
Total de costo en Colocaciones | 26833
Total de costo en Azotea | 3499.197
Total de costo en Carpinteria y Cerrajeria | 34121
Total de costos en Pintura | 32204.3589
Total de costos en Jardineria | 350
Total de costo de limpieza final | 1751.1083
Costo Total de Construccion | 794675.592
Honorarios | 135094.8506
Costo Total | 929770.4427